## Slide 1: Fornebubanen
Erfaringer

## Slide 2: Kort historik
I møte 29. april 2003 (sak nr. 13/03) fattet fylkestinget følgende vedtak: «Fylkestinget viser til tidligere vedtak og vedtar at det bygges en lettere automatbane på Fornebu.»
I møte 19. mai 2005 fattet så fylkestinget følgende vedtak (sak nr. 39/05): «Fylkestinget viser til at det nå foreligger godkjent reguleringsplaner for Fornebubanen, avklart stasjonsløsning med Jernbaneverket på Lysaker, oppdatert kostnadsoverslag og en felles forståelse med Samferdselsdepartementet om banen. På dette grunnlag kan videre planarbeid fortsette med tanke på prekvalifisering og anbud.»

## Slide 3: Fra automat bane til bybane
Etter at forutsetningene for baneprosjektet var blitt vurdert på nytt, fattet fylkestinget i møte 10.mai 2007 (sak nr. 34/07) følgende vedtak:
«1. Fornebubanen etableres som en bybane. Fylkestinget ser at en bybaneløsning er en mer hensiktsmessig løsning enn en automatbane som for de fleste krever omstigning på Lysaker.
2. Banen må forutsettes koblet sammen med Oslo sporveisnett og planlegging med forslag til ulike trasevalg starter umiddelbart.»

## Slide 4: Utredning av bybane
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag å utrede en bybaneløsning til Fornebu med tilknytning til det øvrige kollektivnettet i Oslo ved Skøyen. Dette arbeidet er dokumentert i Ruterrapport 2009:17 og 2010:7.
Ruters rapporter ble behandlet av fylkesutvalget i møte 29. april 2010 (sak nr. 47/10). Fylkesutvalget fattet bl.a. følgende vedtak:
«1. Rapporten «Kollektivløsning for Fornebu» tas til foreløpig orientering.
4. Fylkesutvalget ber Ruter om umiddelbart å starte reguleringsarbeid med en
tunnelløsning på Fornebu og fram til og med Lysaker. Hele traseen må dimensjoneres slik at ingen driftsformer utelukkes. Løsningen på Lysaker må være fleksibel med tanke på videre trasèføring inn i Oslo. På Fornebu avklares de kritiske områdene gjennom reguleringsarbeidet.

## Slide 5: KVU og KS1
I april 2012 bestilte Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bestilte KS1 av konseptvalg for kollektivbetjening av Fornebu. Rapporten lå ferdig juni 2012. Til grunn for konseptvalgene (KVU) lå rapporten fra Ruter og alle tidligere utredninger og grunnlagsdokumenter. Konklusjon fra Holte Consulting er meget kritiske, men godkjenner under tvil konklusjonene i Ruters rapport.

## Slide 6: Ny Metro
Det ble lagt frem en sak i FT 17/12-12 « Fornebubanen: Valg av konsept» Fylkestinget vedtok:
1. Fylkestinget forutsetter at den fremtidige kollektivtrafikkløsningen til Fornebu skal ha kapasitet til å ta fremtidig trafikkvekst, bidra til å redusere belastningen på overflatenettet, samt legge til rette for utvikling langs traseen.
2. Basert på dette legger Fylkestinget til grunn at metro fra Fornebu senter via Lysaker og Skøyen til Majorstuen utredes videre som hovedalternativ.
3. Fylkeskommunen vil gjennom et forprosjekt i tråd med Oslos kvalitetssikringssystem, utforme et styringsdokument som skal gi overordnede rammer for prosjektet og styring av prosjektet. Parallelt bør det gjennomføres en ny nytte-/kostvurdering for å trygge beslutningsgrunnlaget for valg av løsning.
4. Det etableres en politisk styringsgruppe for å følge arbeidet med finansiering av Fornebubanen, både i forhold til dialogen omkring det statlige bidraget, og den totale finansieringen av banen, herunder bidrag fra private interesser.
5. Den politiske styringsgruppen skal bestå av tre medlemmer utgått fra fylkesutvalget, hvorav fylkesordfører er den ene. Fylkesordføreren leder styringsgruppens arbeid.
6. Det forutsettes at alt videre arbeidet skjer i samarbeid med Oslo kommune, Bærum kommune og andre naturlige samarbeidspartnere.
7. Fylkesutvalget og Hovedutvalg for samferdsel skal holdes løpende oppdatert i det videre arbeidet og skal gi sin tilslutning til videre organisering av arbeidet når dette er avklart.
8. FT ber om at det legges frem en ny sak, når reguleringsplan for hele strekningen er ferdig behandlet og KS2 er gjennomført, for å ta stilling til det endelige prosjektet.

## Slide 7: Reguleringsplan
Ruter overleverte forslag til reguleringsplan for banetrase i Bærum kommune. Den ble oversendt Bærum kommune for kommunal behandling og offentlig ettersyn i FU møte 15/9-14 sak ? med følgende vedtak:
«Forslag til reguleringsplan for banetrasè, driftsbase og stasjonsområder for T-bane/metro fra Lysaker til Fornebu senter oversendes Bærum kommune for politisk behandling»

## Slide 8: Status i dag
Reguleringsplan er godkjent både i Bærum og Oslo
Inngått bymiljøavtale med Staten, Oslo og Akershus ang Fornebubanen
Inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo og Akershus, hvor Oslo er byggherre for prosjektet.
Etablert Fornebuetat som skal levere forprosjekt.
KS2 starter når forprosjektet er ferdig
Forventet endeling beslutning vår 2019.
Byggestart 2020?

## Slide 9: Grunneierbidrag
Rekkefølgekrav om at finansiering av banen må være på plass før videre utbygging kan skje på Fornebu.
KMD har godkjent at Akershus kan inngå direkte avtaler med utbyggere for å sikre bidrag til finansiering av banen
Pågår forhandlinger med de ulike utbyggere
Avhengig av KDP3 og volumet som legges til grunn der.

## Slide 10: Erfaringer
Fornuftig å overføre løsning fra Stat til Fylke, helhetlig planlegging
Vanskelig å forutse skifte i politiske standpunkt
Sikre god politisk forankring
Holde fokus og motivasjon oppe, selv om ting tar tid
Unngå smarte løsninger som er forankret hos noen få
Start med bred medvirkning hos alle involverte parter
Vær åpen for innspill og vurder andre løsninger seriøst og ordentlig